## Planilha1
Backlog RTR 2025
Tarefa | Funcionalidade | Descrição | Importância | Complexidade | Responsável | Status | Sprint | Prazo Entrega | Data Entrega
Gerenciamento de estoque | Cadastro de nova carta | Cadastrar uma nova carta com as informações coletadas | Essencial | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Gerenciamento de estoque | Atualização e exclusão de cartas cadastradas | Editar ou apagar cartas já registradas | Essencial | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Gerenciamento de estoque | Filtros | Filtros para facilitar a busca por nome, tipo, edição ou raridade | Importante | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Gerenciamento de estoque | Dashboard interno | Painel para o lojista visualizar seu estoque de forma prática | Importante | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Algoritmo de Preço | Coleta de dados de preço de cartas similares | Busca o valor da carta em outros sites | Essencial | 4 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Algoritmo de Preço | Cálculo de preço sugerido | Sugere um preço com base na média dos concorrentes | Essencial | 4 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Algoritmo de Preço | Alerta de preço fora do mercado | Dá um aviso se o valor inserido manualmente estiver muito diferente da média | Importante | 1 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Algoritmo de Preço | Histórico de preços da carta | Mostra como o preço da carta mudou com o tempo | Desejável | 4 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Algoritmo de Preço | Análise por localização | Sugere preços com base em onde está localizada a loja | Desejável | 4 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Algoritmo de Preço | Tendência por torneios | Sugere valor com base no uso por jogadores famosos em torneios | Desejável | 5 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Scanner de Cartas | Captura de imagem via web cam | Tira foto da carta direto da câmera | Essencial | 1 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Scanner de Cartas | Leitura automática da imagem | Identifica nome, tipo e edição da carta pela imagem | Essencial | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Scanner de Cartas | Preenchimento automático de dados | Preenche os dados no cadastro com base na imagem | Essencial | 4 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Scanner de Cartas | Validação da imagem | Confere se a imagem está em boa qualidade e se é real | Essencial | 5 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Scanner de Cartas | Correção manual | Permite editar os dados caso a leitura tenha identificado algo incorreto | Essencial | 1 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Scanner de Cartas | Salvar imagem | Salva a imagem da carta no sistema | Essencial | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Data Analytics & Dashboards | Gráficos de vendas | Mostra um gráfico com as cartas mais vendidas | Essencial | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Data Analytics & Dashboards | Gráfico de produtos velhos | Produtos q n saem da prateleira
Data Analytics & Dashboards | Gráfico de pesquisas | Exibe quais cartas são mais procuradas | Essencial | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Data Analytics & Dashboards | Relatório de estoque | Mostra um relatório com tipos e edições no estoque | Essencial | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Data Analytics & Dashboards | Cartas mais valorizadas | Mostra quais cartas mais aumentaram de valor | Essencial | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Gerenciamento de Usuários | Cadastro de perfis | Permite criar diferentes tipos de usuários | Essencial | 1 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Gerenciamento de Usuários | Sistema de Permissões | Define o que cada perfil pode ou não fazer | Essencial | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Gerenciamento de Usuários | Log de atividades | Guarda um histórico do que cada usuário fez | Essencial | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Gerenciamento de Usuários | Banimento/desativação de contas. | Permite desativar ou excluir contas problemáticas | Essencial | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Suporte | Envio de chamados | Permite o usuário enviar dúvidas ou problemas | Desejável | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Suporte | Resposta de suporte | Tela onde o lojista pode ver e responder chamados | Importante | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Suporte | Categorias de suporte | Usuário escolhe qual o tipo de problema | Importante | 1 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Suporte | Aviso de resposta | Envia um aviso quando a dúvida for respondida | Importante | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Notificação | Venda de carta | Envia aviso quando uma carta está sendo vendida com frequência | Desejável | 2 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Notificação | Resposta do suporte | Envia aviso quando o suporte responder | Importante | 1 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Notificação | Estoque baixo | Avisa quando o estoque de alguma carta estiver quase acabando | Essencial | 3 |  | Planejado |  | 2025-11-30
Design Personalizavel
Front-End
Front-End